## Información Sprints
Nombre Sprint | Fecha de Inicio | Fecha Fin | Total Requerimientos | Total Esfuerzo hrs | Total Esfuerzo por Persona
Sprint #1 | 2025-09-29 | 2025-10-10 | 5 | 13 | 3.25
Sprint #2 | 2025-10-13 | 2025-10-24 | 10 | 21 | 5.25
Sprint #3 | 2025-10-27 | 2025-11-07 | 3 | 0 | 0
Sprint #4 | 2025-11-10 | 2025-11-21 | 0 | 0 | 0
Formulas:
Fecha de Inicio = [Fecha de Inicio, row above]+14
Fecha Fin = [Fecha Fin, row above]+14

## Backlog
| Nombre del proyecto/app: | Alerta MX
| Integrantes: | Luis Gerardo Alvarado Moreno
Haziel Farid Espinoza Rodriguez
Abiel Gonzalez Hernandez
Fernando Ortiz Pesina
| % Progreso Proyecto | 88.24%
Identificador | Historia / Requerimiento | Estatus | Esfuerzo estimado en hrs | Sprint (Iteración) | Prioridad | Responsable | Notas
Req 01 | Pantalla de Login y Registro hecho con express js y html y css vanilla | Terminado | 2 | Sprint #1 | Alta | Luis
Req 02 | Creacion de la base de datos con SQL Sever | Terminado | 1 | Sprint #1 | Alta | Luis y Fernando
Req 03 | Aplicar la logica de la app usando el patron de diseño MVC | Terminado | 4 | Sprint #1 | Alta | Luis
Req 04 | Cambiar la base de datos a Firebase, para mejorar la conectividad a la app movil | Terminado | 2 | Sprint #1 | Alta | Luis y Fernando | Nos dimos cuenta que seria mucho trabajo conectar la app movil a sql server ya que la unica forma de hacerlo es mediante un dominio web cosa que haremos hasta el 3 o 4 sprint
Req 05 | Realizar las pruebas y ajustes necesarios para que la app movil y web funcionen de la misma base de datos | Terminado | 4 | Sprint #1 | Alta | Luis y Fernando
Req 06 | Implementar una capa de seguridad por el rol que tiene cada ususario (1 = admin, 2 = usuario, 3 = gobernador) | Terminado | 1 | Sprint #2 | Alta | Luis
Req 07 | Crear una interfaz para que la gente conozca nuestra plataforma, asi como un apartado del funcionamiento de la app, quienes somos y el objetivo | Terminado | 3 | Sprint #2 | Alta | Luis
Req 08 | En un apartado nuevo crear el formulario sencillo para realizar los reportes correspondientes en el rol de usuario común | Terminado | 2 | Sprint #2 | Alta | Luis y Fernando | Como nuestro proyecto requiere subir archivos multimedia firebase storage era la opcion indicada para realizar esta acción, sin embargo no estaba disponible en el plan gratuito, por lo que usamos una API externa para guardar dichos archivos.
Req 09 | Implementar las funciones de mapa dinámico en el rol del usuario | Terminado | 1 | Sprint #2 | Alta | Luis
Req 10 | Implementar un panel para el rol de administrador en la página web para administrar las cuentas de los usuarios logeados | Terminado | 3 | Sprint #2 | Alta | Luis
Req 11 | Crear una nueva interfaz para el rol de gobernador en la página web | Terminado | 3 | Sprint #2 | Alta | Luis
Req 12 | Realizar las pruebas correspondientes para asegurar que todo funciona bien | Terminado | 1 | Sprint #2 | Alta | Luis
Req 13 | Implementar un Service Worker (Cache) para que la página estatica funcione offline | Terminado | 2 | Sprint #2 | Alta | Luis
Req 14 | Generar un archivo manifest.json para poder descargar desde Chrome la app web | Terminado | 1 | Sprint #2 | Alta | Luis
Req 15 | Resolver el problema de la app movil, la información guardada en firebase no se puede visualizar solo se puede guardar. | En Progreso | 4 | Sprint #2 | Alta | Fernando | Hasta ahora tenemos problemas con la app movil ya que hay un error que no le deja visualizar a Fernando la información que esta guardada en Firebase dentro de su código.
Req 16 | Por definir | Pendiente |  | Sprint #3
Req 17 | Por definir | Pendiente |  | Sprint #3
Req 18 | Por definir | Pendiente |  | Sprint #3
Note on A11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Identificador del requerimiento
Note on B11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Descripción del requerimiento/historia a desarrollar
Note on C11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estatus del requerimiento/historia: * Pendiente * En progreso * Terminado
Note on D11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Estimación a alto nivel del esfuerzo requerido, auque debe terminarse en el Sprint donde sea planeado
Note on E11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre o numero de Sprint donde se esta desarrollando el requerimiento/historia
Note on F11: Jose Francisco Esparza Arevalo: * Alta * Media * Baja
Note on G11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Nombre de la persona o personas que trabajaran en este requerimiento/historia
Note on H11: Jose Francisco Esparza Arevalo: Notas relacionadas al requerimiento/historia